ANEXA 16

PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027

PLANUL DE MONITORIZARE AL

PROIECTULUI

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare (dată calendaristică) | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Ținta finala indicator de realizare/ rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare | Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021 | Maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 2 | Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări (doar pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări | Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021 | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 4 luni de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 3 | Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent achiziției de echipamente (doar pentru proiectele care vizează activități de dotare) | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de achiziție echipamente | Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achizitie în MySMIS 2021 | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 4 | Stadiu financiar de minim 25% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021 | Se va completa de beneficiar, dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 5 | Stadiu financiar de minim 75% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021 | Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de: - 24 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vizează și lucrări de construcții - 20 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care vizează achiziție de echipamente | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 6 | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) | Calitativ /cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final/rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul | Verificarea Raportului de progres final/a rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante | Se va completa de beneficiar cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare | Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale pe parcursul implementării proiectului, orice alte documente relevante | Se va completa de către beneficiar |
| 7 | Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR) | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final, a altor documente justificative Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul | Verificarea Raportului de progres final, a altor documente relevante | Se va completa de beneficiar cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare | Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante | Se va completa de către beneficiar |
| 8 | Îndeplinire indicatori specifici ITI (teritoriali și complementari RCR) | Cantitativ / Calitativ | Măsoară gradul de contribuție al proiectului la obiectivele teritoriale definite în strategiile ITI Țara Făgărașului și ITI Moții – Țara de Piatră. Se urmăresc, după caz: IMM-uri care valorifică resurse locale / agro-montane; parteneriate economice locale; gradul de digitalizare și inovare introdus; locuri de muncă pentru tineri, femei și persoane vulnerabile; tehnologii verzi și procese ecologice implementate; acțiuni de promovare a identității locale. | Prezentarea dovezilor că proiectul contribuie la cel puțin unul dintre indicatorii teritoriali ITI menționați (ex. crearea de locuri de muncă locale, adoptarea de tehnologii verzi, digitalizare, valorificarea resurselor locale). | Se va completa de beneficiar, conform duratei de implementare prevăzute în contractul de finanțare. | • Raport de progres final și rapoarte intermediare ITI; • Documente de achiziție (contracte, facturi, procese-verbale de recepție); • Declarații și situații de personal (Revisal); • Rapoarte tehnice privind digitalizarea, inovația sau tehnologiile verzi; • Fotografii și materiale de promovare; • Documente de parteneriat / contracte de colaborare locală; • Raport de vizită final la locația de implementare. | Contribuția proiectului la atingerea indicatorilor suplimentari ITI prevăzuți în strategiile teritoriale; verificarea efectivă a rezultatelor obținute la nivel de IMM sprijinit (rezultate teritoriale). |

În sensul prezentei metodologii, indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect.

În funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:

- realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect,

- atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite

- stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului:

- este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului;

- acesta include valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de referinţă ale acestora, dacă există;

- utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management.

IMPORTANT!

- Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adiţional la contractul de finanţare.

- Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.